## Slide 1: Plan d’action pour Moroni
2010-2011

## Slide 2: 1. Mise en place d’un comite technique
Identifier les membres souhaitant faire part du comité technique.
Date limite: Novembre 2010

## Slide 3: 2. Centraliser les etudes existantes
Identification des études réalisées sur les risques dans la ville de Moroni
Identifier le moyen pour les centraliser (quelle structure responsable ?)
Date limite: Novembre 2010

## Slide 4: 3. Creation d’une base de donnees
Identification des acteurs qui ont effectué ces études
création d’une base de données d’experts pour la ville
Date limite: Décembre 2010

## Slide 5: 4. Etablir une approche strategique
Identifier une approche stratégique pour l’étude des risques
Rechercher des financements (hydrocarbures, Lions, Ma-mwé, etc.)
Date limite: Décembre 2010

## Slide 6: 5. Realiser une etude des risques
Réalisation de l’étude des vulnérabilités et des risques au niveau de la ville et identification des capacités existantes
Cartographie de ces risques (matières dangereuses, zones d’inondation, etc.)
Date limite: Mars 2011

## Slide 7: 6. Informer la population
Publication et diffusion auprès du public d’un Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour Moroni
Date limite: Avril 2011

## Slide 8: 7. Identifier les actions prioritaires
Identification d’activités prioritaires pour la réduction des risques pour 2011-2015.
Identification des acteurs engages dans ces actions
Date limite: Mai 2011