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AP
	Action line 
Objective with short description
	How is it done?
Activity
	Who does it?
Institution/ responsible person
	Who pays for it?
internal – request to
	Remarks 
Context/Risks


	1
	Making Disaster Risk Reduction a Priority

	1.1
	Multistakeholder Dialogue

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Coordination Mechanisms

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Institutional Basis

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Prioritization and Resources

	1.4.1
	Les cadres du CVC assurent le fonctionnement efficace du Centre
	
	
	
	

	
	1
	Formation de 20 cadres – formation générale en RRD, de 2 semaines :

4 pour le centre CVC ; 16 pour les régions.

· Formation initiale 15 j.

· Formation de consolidation (période annuelle)
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	2
	Organiser des exercices de simulation au sein du CVC/ Provinces (sur le fonctionnement du centre)
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	3
	Renforcer les compétences analytiques en termes de risques (en particulier les risques émergeants) grâce à la formation continue (séminaires) au profit d’ingénieurs formés dans le secteur de l’environnement 
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	Ces ingénieurs feront-ils partie du CVC en tant que cadre permanents ?


	1.4.2
	Le CVC fait partie du système ISDR
	
	
	
	

	
	1
	Intégration du CVC à des réseaux dans le domaine de la gestion des risques, y inclut formation sur la gestion de l’information.

· Organisation d’ateliers

· Organisation de rencontre / d’échange
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	1.4.3
	Renforcer les capacités des forces d’intervention/de sauvetage 
	
	
	
	

	
	1
	Formation continue / séminaire au profit de cadres des forces d’intervention sur les accidents technologiques (procédures d’intervention et de maîtrise /  bonnes pratiques)
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	2
	Dressage de 30 chiens de sauvetage
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	3
	Formation de formateurs pour les chiens de sauvetage
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	4
	Des jumelles infrarouges
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	5
	Des zodiac pour le sauvetage
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
	

	
	6
	Des scaphandriers pour les opérations en mer
	CVC / MI
	Le MI et la DDC dans le cadre de l’accord de coopération
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